**План мероприятий (дорожная карта) приведения ООП ДОО и других нормативных документов в соответствии с требованиями ФОП ДО**

**МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | февраль-август 2023 | Старший воспитатель Гогина С.И. |
| 2 | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Февраль 2023 | Зам. директора МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька» Гогина М.В. |
| 3 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Февраль-август 2023 | Старший воспитатель Гогина С.И. |
| 4 | Проведение совещания с педагогами по теме: «Переход ДО на полное применение ФОП» | Февраль 2023 | Старший воспитательГогина С.И. |
| 5 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП | Февраль – август2023 | Старший воспитательГогина С.И. |
| 6 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП | Февраль, май, август2023 | Старший воспитатель Гогина С.И. |
| 7 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | Март-апрель 2023 | Старший воспитатель Гогина С.И. |
| 8 | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 | Зам. директора МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька» Гогина М.В. |
| 9 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП | По мере необходимости 2023 | Зам. директора МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька» Гогина М.В. |
| 10 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с01.09.2023 | Август 2023 | Старший воспитательГогина С.И. |
| 2. Кадровое обеспечение |
| 1 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март–май 2023 | Зам. директора МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька» Гогина М.В. |
| 2 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | Апрель –май 2023 | Старший воспитатель Гогина С.И. |
| 3 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП | Июнь-август 2023 | Старший воспитательГогина С.И. |
| 3. Методическое обеспечение |
| 1 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Февраль – декабрь 2023 | Зам. директора МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька» Гогина М.В. |
| 2 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП | Апрель-май 2023 | Старший воспитатель Гогина С.И.. |
| 3 | Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы |  Февраль – декабрь 2023 | Зам. директора МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька» Гогина М.В. |
| 4 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Февраль – декабрь 2023 | Старший воспитательГогина С.И. |
| 5 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП | Апрель - август 2023 | Старший воспитательГогина С.И. |
| 4. Информационное обеспечение |
| 1 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию пообразовательным областям) | Февраль-май 2023 | Старший воспитатель Гогина С.И. |
| 2 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новойобразовательной программы | Апрель-июнь 2023 | Старший воспитатель Гогина С.И. |
| 3 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с01.09.2023 | Май – август 2023 | Зам. директора МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька» Гогина М.В. |
| 4 | Размещение на сайте учреждения ОП дошкольного отделения | До 31 августа 2023 | Старший воспитатель Гогина С.И. |
| 5. Материально-техническое обеспечение |
| 1 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Апрель - август 2023 | Зам. директора МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька» Гогина М.В. |
| 2 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Апрель-декабрь 2023 | Зам. директора МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька» Гогина М.В. |
| 3 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП | Апрель 2023 | Старший воспитательГогина С.И. |
| 4 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП | Февраль - декабрь 2023 | Зам. директора МБОУ СОШ № 22 ДО «Зоренька» Гогина М.В. |